

#### Российская Федерация

##### **Ростовская область**

**Заветинский район**

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Администрация Фоминского сельского поселения

## 

## Постановление

№ 54

20.04.2015 х.Фомин

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения» за 2014 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 06.09.2013 года № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Фоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Фоминского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения С.И.Ожередов

Постановление вносит специалист первой категории

по вопросам муниципального хозяйства

### 

Приложение

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 20.04.2015 № 54

**1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Фоминского сельского поселения 26.11.2014 № 91

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Фоминского сельского поселения.

Задачи программы:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

**2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Фоминского сельского поселения от 17.12.2014 № 96.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Фоминского сельского поселения» было предусмотрено 2 основных мероприятия :

- Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Выполнение данного мероприятия запланировано на 2018 год.

- Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги. Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%;

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2014 году приведены в т[аблице 1](#Par1520) к настоящему отчету.

**3.Результаты реализации мер муниципального**

**и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2014 году не предусматривались.

**4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 749,7 тыс. руб., фактическое выполнение составило 749,7 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3 к настоящему отчету.

**5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 2 к настоящему отчету.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2014 года изменения в муниципальную программу не вносились.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы в 2014 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Фоминского сельского поселения приведена таблице 4 к настоящему отчету.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом» рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Сi=30/30=1

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

Р=1/2\*100=50%

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом и Решением собрания депутатов сельского поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 749,7/749,7\*100=100%

В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного и местного бюджетов на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности равно 50% и значение показателя полноты использования бюджетных средств равно 100% то , степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

значения показателя результативности меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств равно 100%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного и местного бюджетов на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств областного и местного бюджетов;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств областного и местного бюджетов при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Э =100/50 =2

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Денежные средства на реализацию муниципальной программы запланированы на 2018 год.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Фоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2013 год | 2014 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Фоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения «Фоминского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 30 | 30 | 30 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Фоминского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | повышение удовлетворенности населения Фоминского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения Фоминского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  возмещение предприятиям жилищно-  коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение удовлетворенности населения Фоминского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения Фоминского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения»

за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения» | всего | 749,7 | 749,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 721,2 | 721,2 |
| бюджет поселения | 28,5 | 28,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Фоминского сельского поселения» | всего | 749,7 | 749,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 721,2 | 721,2 |
| бюджет поселения | 28,5 | 28,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| 1.2 Основное мероприятие | «Возмещение предприятиям жилищно-  коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | 749,7 | 749,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 721,2 | 721,2 |
| бюджет поселения | 28,5 | 28,5 |
| внебюджетные источники | 749,7 | 749,7 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Фоминского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Фоминского сельского поселения  в отчетном году«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Фоминского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | | Объем фактических расходов местного бюджета | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | | % | тыс. рублей | | | % |
| 96,2 | 3,8 | 721,2 | | 96,2 | 28,5 | | | 3,8 |
| 96,2 | 3,8 | 721,2 | | 96,2 | 28,5 | | | 3,8 |
|  |  |  | |  |  | | |  |

\* В соответствии с постановлением Правительства РО от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", постановлением Администрации РО от 21.08.2012 №1015 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».