#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинский район

Муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### АдминистрацияФоминскогосельского поселения

###### Постановление

№ 19

11.02.2013										                х. Фомин

| Об утверждении графики разработки и утверждения схемы водоснабжения и о создании рабочей группы по разработке схемы на территории Фоминского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Фоминское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения на территории Фоминского сельского поселения согласно приложению № 1.

2. Создать рабочую группу по разработке схемы водоснабжения на территории Фоминского сельского поселения согласно приложению № 2.

3.  Рабочей группе по разработке схемы водоснабжения в срок до 01.04.2013 г. Обеспечить сбор требуемых сведений по схеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлаваФоминского

сельского поселения                                                                     Л.Н. Савченко

Приложение №1

к постановлениюАдминистрации

Фоминскогосельского поселения

от 11.02.2013 № 19

График

разработки и утверждения схемы водоснабжения

Фоминского сельского поселения

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении Фоминского сельского поселения | 25.02.2013 г.- 28.02.2013г. |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 01.03.2013г.- 04.03.2013г. |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 04.03.2013г.- 11.03.2013г. |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения | 11.03.2013г.- 01.04.2013г. |  |
| 5 | Передача проекта схем водоснабжения на рассмотрение | 01.04.2013г. |  |
| 6 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 01.04.2013г. |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения на официальном сайте | 02.04.2013г. |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 04.04.2013г.- 06.05.2013г. |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения | 13.05.2013г. |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 17.05.2013г. |  |
| 11 | Принятие постановления Администрации об утверждении схем водоснабжения | 17.05.2013г. |  |
| 12 | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения на официальном сайте. | 19.05.2013г. |  |

# Ведущий специалист  по общим вопросам                           Л.В.Кучеренко

# Приложение № 2

к постановлению Администрации

Фоминского сельского поселения

от 11.02.2013 № 19

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения на территории Фоминского сельского поселения

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Савченко Лидия Николаевна | Глава Фоминского сельского поселения |
| 2 | Горбанева Екатерина Владимировна | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Фоминского сельского поселения |
| 3 | Мусаева Дагман Султановна | Специалист по имущественным и земельным отношениям Администрации Фоминского сельского поселения |
| 4 | Лостик Вячеслав Владимирович | Директор МУП «Фоминское ПЖКХ» |

Ведущий специалист по общим вопросам                                 Л.В. Кучеренко